肇庆市政府采购

招标文件

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

采购类型：服务类

采 购 人：怀集县国土资源局

广州广大工程项目管理有限公司 编制

二〇一七年六月

目  录

第一章 投标邀请	2

第二章 投标人须知	6

第三章 用户需求书	19

第四章 肇庆市政府采购合同	25

第五章 投标文件格式	34

格式1 投标书	35

格式2 投标一览表	36

格式3 详细报价清单	37

格式4 法定代表人证明书	38

格式5 法定代表人授权书	39

格式6 资格情况表	40

格式7 商务情况表	43

格式8 技术情况表	45

格式9 用户需求书响应表	47

格式10 投标保证金退还说明	48

格式11 交纳服务费承诺书	49

格式12 投标人资格声明函	50

格式13 中小企业声明函	51

附件1：资格文件	52

附件2：商务文件	53

附件3：技术文件	58

第六章 评标文件	59

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州广大工程项目管理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受怀集县国土资源局（以下简称“采购人”）的委托，就以下采购项目（委托编号：GZGD-2017-018）进行国内公开招标，接受合格的国内投标人提交密封报价。有关事项公告如下：

一、采购项目编号：GZGD-2017-018

二、采购项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

三、预算金额：320.00万元

四、采购数量：1项

五、采购项目内容及需求：

| 采购项目内容 | 服务期限 |
| --- | --- |
| 怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目 | 1. 已验收的高标项目应在签订合同3个月内完成； 2. 未验收的高标项目应在验收日期一年内完成。 |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---用户需求书。 2、投标人必须对项目进行整体投标，不允许仅对其中部分内容进行投标。 |  |

六、完成时间：1. 已验收的高标项目应在签订合同3个月内完成；2. 未验收的高标项目应在验收日期一年内完成。

七、供应商资格要求：

1、投标人必须是具有独立承担民事责任能力的中华人民共和国境内注册的法人或其他组织；

2、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

3、投标人必须具有甲级测绘资质（有效期内），且应具有乙级（含乙级）以上的地理信息系统工程、测绘航空摄影测绘资质；

4、投标人需在广州有常驻办公地点。

5、投标人须提供《公平竞争承诺书》原件和人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件；

6、本项目允许联合体进行投标，但联合单位不得超过2家。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明委托书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。

八、符合资格的供应商应当在2017年6月12日至2017年7月6日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州广大工程项目管理有限公司（详细地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

九、招标文件答疑：本项目不举行集中答疑。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章，电话咨询或传真或电邮形式无效）向采购人或者我司提出质疑，投标人对采购文件提出质疑的，应当按照国家有关规定附送有关证明材料。

十、招标活动实施时间和地点，联系人及联系方式：

1、递交时间：2017年7月7日下午14:30-15:00（北京时间）

2、递交截止时间：2017年7月7日下午15:00（北京时间）

3、投标及开标地点：肇庆市公共资源交易中心三楼403 室（端州区端州三路24 号，即端州消防大队东侧）

十一、采购人、采购办、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人：怀集县国土资源局

联系人：李先生

联系电话： 0758-5599936

2、采购办：怀集县政府采购管理办公室

联系人：高先生

联系电话：0758-5599283

3、采购代理机构名称：广州广大工程项目管理有限公司

采购代理机构地址：广州市天河区中山大道西140号华港商务大厦西塔25楼

采购代理机构联系人： 张先生

采购代理机构联系电话：020-38293607  13825095003

采购代理机构传真： 020-38760595

电邮：gzgd@vip.126.com

网址：http://gzgd168.com/

发布人：广州广大工程项目管理有限公司

发布时间：2017年 6月12日

# 第二章 投标人须知

投标人须知

### 总体说明

  - 资金来源

财政性资金。

  - 关于最高限价

本项目的最高限价为人民币： 叁佰贰拾万元整（￥3,200,000.00），凡超出最高限价的投标，一律视为无效投标。

  - 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规制定本须知。

    - 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。

  - 关于投标人

    - 具有投标邀请中所述供应商资质。投标人必须是来自中华人民共和国的法人或其他组织。投标人无政府采购不良记录。

    - 投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害采购人或者其他投标人的合法权益。

    - 投标人要求具有独立法人资格，信誉好，有经营实力和履约能力，必须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及相关的法律、行业、地方法规。

    - 投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

  - 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

  - 定义

    - 采购人：是指怀集县国土资源局。

    - 采购代理机构：是指广州广大工程项目管理有限公司。

    - 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。

    - 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。

    - 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。

    - 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

    - 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。

    - 交货期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。

    - 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

  - 应遵循的原则

    - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。

    - 坚持价格合理、质量优先、服务优质。

    - 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

  - 合格的货物和服务

    - 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。

    - 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及研究需求书。

    - 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

  - 保密

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

  - 质疑与受理

    - 投标人的质疑投诉根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法实施条件》的规定执行。

    - 潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出；对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。

    - 投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并进行记录。

    - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

  - 不得参与同一采购项目竞争的投标人

不同的投标人之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的投标人：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人。

  - 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

  - 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真、电报等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

  - 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州广大工程项目管理有限公司”所有。

### 招标文件

  - 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）用户需求书

（4）肇庆市政府采购合同

（5）投标文件格式

（6）评标文件

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

  - 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真、电报等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

  - 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、肇庆市政府采购网（zhaoqing.gdgpo.com）和广州广大工程项目管理有限公司网（http://gzgd168.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、肇庆市政府采购网（zhaoqing.gdgpo.com）和广州广大工程项目管理有限公司网（ http://gzgd168.com/）发布变更公告。

### 投标文件

  - 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

    - 投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标其投标应作无效标处理。

  - 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应包括以下部分：

- 投标书；

- 投标一览表；

- 详细报价清单；

- 法定代表人证明书；

- 法定代表人授权书；

- 资格情况表；

附件1：联合投标协议书；

附件2：投标联合体授权主体方协议书；

- 商务情况表；

- 技术情况表；

- 用户需求书响应表；

- 投标保证金退还说明；

- 交纳服务费承诺书；

- 投标人资格声明函；

- 中小企业声明函；

附件1：资格文件；

附件2：商务文件；

附件3：技术文件。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

  - 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

  - 投标

    - 全部投标文件应一式七份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准），副本6份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖投标人的公章。投标文件的正本、副本、唱标信封（应包括：开标一览表、法人授权委托书、投标保证金交纳凭证复印件、保证金退还说明）请分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/报价信封/保证金退还说明 收件人名称：广州广大工程项目管理有限公司 招标编号：GZGD-2017-018 项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真投标。

  - 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

  - 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：人民币叁万贰仟元整（￥32,000.00）。

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州广大工程项目管理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州嘉禾支行

账        号：4400 1490 0530 5250 2510

请在银行进账单事由栏中注明“GZGD-2017-018”，以便查询

    - 投标保证金应从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

### 开标、评标、定标

  - 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人授权代表必须持本人身份证参加开标会。

    - 开标时，由采购人或采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 评标

    - 评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人以上单数组成，其中采购人代表一名，其余评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

    - 评标原则

（1）评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

（2）确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

（3）评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

    - 评标过程的保密性

（1）公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标有关的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（2）在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

    - 投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。

（2）为有利评标，在开标后，评标委员会可随时请投标人就投标文件中某点加以澄清，澄清的内容不得对投标文件作实质性修改。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

    - 评标程序及方法（详见评标文件）

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。各评委首先对各投标文件进行初步评审，未通过初步评审的投标人，将不得进行下一阶段的详细评审。

（一）初步评审

评标委员会将根据招标文件的规定，对各投标文件进行初步评审。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）如投标人的报价低于最高限价的80%，投标人应当在投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由投标人授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过限价范围；

  - 低于企业自身成本价报价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和经济的评审。

（二）详细评审

（1）对通过初步评审的投标文件，按招标文件的要求进行技术、商务和价格的评审。

（2）评审方法采用综合评分法。技术部分，商务部分，价格部分权重分配详见评标文件。评标委员会根据投标人综合得分高低排定名次并推荐候选中标单位。

    - 相关注意事项

（1）评标是招标工作的重要环节，评标工作在评标委员会内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、平等的对待所有投标人。

（2）在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

（3）为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标过程有接触的任何人，不得将评标情况扩散出与评标无关的人员。

（4）评标委员会不直接向落标方解释落标原因，不退回投标文件。

  - 定标

    - 评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人确认。确认后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，取消其中标资格，并视其实际情况，保留追究其法律责任的权利。

    - 最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，但勿须说明理由。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

  - 签约

    - 中标人应当在《中标通知书》发出之日起三十日内与采购人签订合同。

    - 采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，收费标准按国家发改委颁布的《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）执行，本项目类型为服务类：

- 以项目的中标金额作为收费的计算基数，按差额定率累进法计算；

- 100万元以下按1.5%计算；100-500万元按0.8%计算；

- 币种与《中标通知书》的币种相同。

- 中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 用户需求书

用户需求书

一、项目概况

为贯彻落实党中央、国务院关于大规模建设高标准农田的决策部署以及《广东省人民政府办公厅关于进一步加强高标准基本农田建设工作的通知》（粤办函〔2014〕74号）有关要求，加快推进高标准农田信息化建设，切实做好我县高标准农田上图入库和信息统计工作。根据《广东省国土资源厅 广东省农业厅 广东省财政厅关于做好高标准农田上图入库和信息统计工作的通知》（粤国土资耕保电〔2016〕79号）（以下简称《通知》）要求，对怀集县国土资源、农业部门牵头实施的高标准基本农田建设项目、财政部门牵头实施的农业综合开发高标准农田建设项目以及农业部门牵头实施的市县级基本农田保护示范区项目进行上图入库和建设信息统计。

二、工作范围

《通知》下发之前怀集县已安排实施尚未完成报备的基本农田保护示范区建设项目和自2011年以来实施的农业综合开发高标准农田建设项目的项目实施进展、项目建后工程设施实拍相片以及项目设计图、竣工图、验收后地块影像图、项目位置坐标等信息录入工作。

三、工作内容、要求及数量

本项工作主要工作包括项目实施进展信息上报和建后影像信息上报两项内容:

1. 实施进展信息上报。高标准农田建设实施进展信息内容包括年度任务分解、建设资金（含省、市、县三级资金）下达、项目立项、项目规划设计预算、项目实施、项目验收等阶段的相关信息。该信息在全国“农村土地整治监测监管系统”和“广东省高标准基本农田建设进展报备管理系统”中报备。

2. 建后影像信息上报。高标准农田建设项目竣工验收后的建后影像信息报备，包括项目区范围内不小于1：2000比例尺的正射影像和项目工程设施实地相片以及项目设计图、项目竣工图等。

(1)正射影像图生产。对于验收后有符合要求的正射影像图的项目，可直接使用该影像图，需注意数据的数学基础应以要求的数学基础一致；无符合要求的地区则利用无人机进行航空摄影测量，制作符合要求的正射影像图。

(2)已有图件资料的整合。对项目设计图、竣工图按上报系统的要求进行数学基础统一，包括坐标系统和投影变换；统一后的数据与正射影像图进行配准，保证所有图件的套合误差在规定的范围内。

(3)资料的整理。对工程复核报告、工程复核图集、上述工作内容产生的数据等资料按要求进行整理，规范化命名与组织。

建后影像信息在“广东省高标准基本农田建后监管系统”中报备。

3.工作量包括高标准基本农田项目和农业综合开发高标准农田建设项目工作量，具体数量如下：

表1 高标准基本农田项目工作量

| 项目 | 工作内容 |  | 单位 | 数量/ 万亩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项 | 工作内容 |  |  |  |
| 1．实施进展信息报备 | 计划、实施、验收阶段信息报备 | 年度任务分解、项目立项、实施及验收阶段信息整理、录入、报备 | 亩 | 21.83 | 2012年度6.93万亩 2013年度5.72万亩 2014年度4.89万亩 2015年度4.29万亩 |
| 2．建后影像数据采集与报备 | 建后影像图获取、制作 | 无人飞机航拍、 像片控制测量、 正射影像制作 | 亩 | 14.9 |  |
|  | 建后工程设施实地照片采集 | 使用“移动采集子系统”采集实地照片 | 亩 | 9.18 | 2014和2015年度 |
|  | 数据整合与报备 | 数学基础统一， 含各类影像和矢量图形数据坐标转换，投影转换。 | 亩 | 21.83 |  |
|  |  | 项目设计图、项目竣工图与建后影像之间相互配准。 | 亩 | 21.83 |  |
|  |  | 相关文件资料的扫描、影像数据、图集等的整理、组织，报备与汇交。 | 亩 | 21.87 |  |

表2 农业综合开发高标准农田建设项目工作量

| 项目 | 工作内容 |  | 单位 | 数量/ 万亩 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 子项 | 工作内容 |  |  |  |
| 1．实施进展信息报备 | 计划、实施、验收阶段信息报备 | 年度任务分解、项目立项、实施及验收阶段信息整理、录入、报备 | 亩 | 5.44 | 2011年度1.02万亩 2012年度1.65万亩 2013年度1.06万亩 2014年度0.76万亩 2015年度0.95万亩 |
| 2．建后影像数据采集与报备 | 建后影像图获取、制作 | 无人飞机航拍、 像片控制测量、 正射影像制作 | 亩 | 4.43 | 部分面积重合不需要重新航拍 |
|  | 建后工程设施实地照片采集 | 使用“移动采集子系统”采集实地照片 | 亩 | 5.44 |  |
|  | 数据整合与报备 | 数学基础统一， 含各类影像和矢量图形数据坐标转换，投影转换。 | 亩 | 5.44 |  |
|  |  | 项目设计图、项目竣工图与建后影像之间相互配准。 | 亩 | 5.44 |  |
|  |  | 相关文件资料的扫描、影像数据、图集等的整理、组织，报备与汇交。 | 亩 | 5.44 |  |

四、技术要求

1. 空间参考系

平面坐标系统：采用1980西安坐标系或2000国家大地坐标系；

高程系统：采用1985国家高程基准；

投影和分带：采用高斯-克吕格投影，3度分带，中央子午线为东经111°，坐标纵轴向西平移500千米，横坐标加带号。

2. 成图比例尺及地面分辨率

数字正射影像图地面分辨率0.2米；成图比例尺1:2000。

3. 精度指标

1.平面位置精度

数字正射影像图明显地物点相对于附近野外控制点的点位中误差不得大于下表的规定。

表3  数字正射影像图平面位置精度（米）

| 比例尺 | 地形类别 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 平地、丘陵地 | 山地、高山地 |
| 1:2000 | 0.8 | 1.6 |

注：阴影、水体、森林、隐蔽等特殊困难地区的平面中误差可放宽0.5倍，最大误差为2倍中误差。

4. 成果构成及数据格式

成果按照分块数字正射影像图制作，成果由数字正射影像数据、影像金字塔、影像索引图组成。数据格式如下：

数字正射影像图采用img格式（分块图编号.img）；

影像金字塔采用采用ArcGIS10.X格式（分块图编号.rrd）；

影像索引图采用JPEG格式（分块图编号.jpg）。

5. 汇交数据组织

1）文件组织结构图

2）文件组织结构说明

项目名称文件夹：该文件夹以项目所有资料的总目录，文件夹名称命名规则为：“项目名称”+“_”+“市名称”+“县名称”，例如：怀集县洽水镇高标准基本农田建设项目（2012）)_肇庆市怀集县。

“建后影像”文件夹：存放建后影像成果数据。

“建后影像范围线”文件夹：存放建后影像范围线成果数据，若影像数据分多块区域，则一并放在该目录中，名称不重复即可。

“项目范围线”文件夹：存放项目红线（即项目范围线）成果数据，如果项目分为若干个地块，一并放在shapefile文件中，不要分多个shapefile文件。

“项目竣工图”文件夹：存放项目竣工图资料，若竣工图不分片区，则直接将资料放入该文件夹根目录下；若竣工图分多个片区而存在多个竣工图文件的情况下，则以子目录存放，子目录名称以片区名命名，将片区的竣工图放入对应的子目录即可。

“项目设计图”文件夹：存放项目竣工图资料，若设工图不分片区，则直接将资料放入该文件夹根目录下；若竣工图分多个片区而存在多个设计图文件的情况下，则以子文件夹存放，子文件夹名称以片区名命名，将片区的设计图放入对应的子文件夹即可。

五、预期成果

1. 文档成果

- 成果资料清单（纸质、电子文档各一份）

- 建后影像数据生产技术设计书（纸质、电子文档各一份）

- 建后影像数据生产工作总结、专业技术总结（纸质、电子文档各一份）

- 建后影像数据质量检查报告（纸质、电子文档各一份）

- 像控点成果表（纸质、电子文档一份）

2. 数据成果

表4 数据成果表

| 序号 | 项 | 数据内容 | 数据形式 | 格式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建后影像 | 数字正射影像图 | 栅格 | IMG |
|  |  | 航摄像片 | 栅格 | JPG |
|  |  | 影像成果结合图表 | 栅格 | JPG |
|  |  | 元数据 | Excel表格 | XLS |
|  |  | 影像范围线 | 矢量（面） | SHP |
| 2 | 项目范围线 | 项目范围线 | 矢量（面） | SHP |
| 3 | 设计图、竣工图 | 项目设计图 | CAD图件 | DWG |
|  |  | 项目竣工图 | CAD图件 | DWG |
| 4 | 工程复核报告 | 工程复核报告 | PDF | PDF |
| 5 | 工程复核图集 | 工程复核图集 | 图片集 | JPG |

六、完成时限

1. 已验收的高标项目应在签订合同3个月内完成；

2. 未验收的高标项目应在验收日期一年内完成。

七、付款方式

根据每年度完成项目的工作量的占比按年度进行支付：

1. 完成2011、2012、2013年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的40%；

2. 完成2014年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的30%；

2. 完成2015年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的20%；

# 第四章 肇庆市政府采购合同

注：以下合同仅供参考，具体内容以双方按照招标文件、投标文件及相关法律政策规定所签订的合同为准。

合同编号：

技术服务合同

项目名称：

委 托 方：

（甲 方）

受 托 方：

（乙 方）

签订时间：

签订地点：

有效期限：

中华人民共和国科学技术部印制

填 写 说 明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同认定登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同书适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同书未尽事项，可由当事人附页另行约定，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同书时约定无需填写的条款，应在该条款处注明“无”等字样。

技术服务合同

委托方（甲方）：

住  所  地：                                    __

法定代表人：                                     __

项目联系人：                                     __

联系方式 ：________________________________________

通讯地址：                                    _____

电    话：                     传真：             _

电子信箱：                                  _____

受托方（乙方）：

住  所  地：                                     _

法定代表人：                                      _

项目联系人：                                      _

联系方式 ：________________________________________

通讯地址：                                     ____

电    话：                     传真：

电子信箱：                                     ______

本合同甲方委托乙方就  《怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目》 项目进行的专项技术服务，并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：甲方委托乙方进行技术服务的内容如下：

1．技术服务的目标：基于国家、省市层面对高标准农田上图入库和信息统计的要求。

2．技术服务的内容：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务。

3．技术服务的方式：  总价包干   。

第二条：乙方应按下列要求完成技术服务工作：

1．技术服务地点： 怀集县

2．技术服务期限：（1） 已验收的高标项目应在签订合同3个月内完成；（2） 未验收的高标项目应在验收日期一年内完成。

3. 技术服务团队要求：乙方需要在广州有常驻办公地点。所提交的项目组成员名单未经书面申请并获得招标人同意，不得更换。

4．技术服务质量要求：成果内容必须符合用户需求书中总则、研究内容要求等有关章节的规定，同时需通过《广东省国土资源厅 广东省农业厅 广东省财政厅关于做好高标准农田上图入库和信息统计工作的通知》（粤国土资耕保电〔2016〕79号）（以下简称《通知》）要求。

第三条：为保证乙方有效进行技术服务工作，甲方应当向乙方提供下列工作条件和协作事项：

1．提供技术资料：由甲乙双方协商确定

2．提供工作条件：

（1） 协助开展资料收集及现场调查

（2）  负责协调有关部门

3．其他： 负责组织成果报审 。

4．甲方提供上述工作条件和协作事项的时间及方式：双方签订合同后，具体方式由双方协商 。

第四条：甲方向乙方支付技术服务报酬及支付方式为：

1．技术服务费总额为：

2．技术服务费由甲方   分期   （一次或分期）支付乙方。

具体支付方式和时间如下：

（1） 完成2011、2012、2013年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的40%；

（2）完成2014年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的30%；

（3） 完成2015年度项目的上图入库，汇交成果之日起15个工作日内，支付合同金额的20%；

乙方开户银行名称、地址和帐号为：

开户银行：

地址：

帐号：

3. 乙方应提前3天向甲方提供相应阶段付款金额数的发票，甲方依据发票进行付款。若乙方逾期不提供的，甲方可以顺延付款时间并无需承担任何责任。乙方不按合同约定提供发票给甲方造成损失的，由乙方承担。

第五条：双方确定因履行本合同应遵守的保密义务如下：

甲方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  本合同标的物及本项目信息资料；

2．涉密人员范围:  参与本工作的人员 ;

3．保密期限：按相关法律规定执行 ；

4．泄密责任：按照法律规定承担有关责任  。

乙方：

1.保密内容（包括技术信息和经营信息）:  本合同标的物及本项目信息资料；

2．涉密人员范围:  参与本项工作的人员；

3．保密期限：按相关法律规定执行；

4．泄密责任：按照法律规定承担有关责任 。

第六条：本合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的请求，另一方应当在   15   日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

1． 无。

第七条：双方确定以下列标准和方式对乙方的技术服务工作成果进行验收：

1．乙方完成技术服务工作的形式： 提交用户需求书规定的项目成果    。

2．技术服务工作成果的验收标准： 符合用户需求书。

3．技术服务工作成果的验收方法：成果由怀集县国土资源局组织审查。

4．验收的时间和地点：  由甲方确定     。

第八条：双方确定：

1．在本合同有效期内，甲方利用乙方提交的技术服务工作成果所完成的新的技术成果，归    甲    （甲、双）方所有。

2．在本合同有效期内，乙方利用甲方提供的技术资料和工作条件所完成的新的技术成果，归    甲    （乙、双）方所有。

第九条：双方确定，按以下约定承担各自的违约责任：

1． 甲方未能按时提供乙方所需的基础资料和信息，以至使乙方难以按期完成各阶段工作任务，后果由甲方承担，乙方可将完成工作任务时间顺延。

2．  因乙方原因，未能在合同规定时间内向甲方交付项目成果，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总费用1‰的违约金,支付违约金总金额不超项目总金额的10%。乙方逾期超过  30  天的，甲方有权解除本合同，乙方应在合同解除后  5  天内返还已收取的全部款项，并向甲方支付相当于合同总金额的 10 %的违约金。

3．乙方提交项目成果不合格的，乙方应当负责无偿采取补救措施，以达到本合同约定的要求。由此造成延迟支付的，每逾期一天，乙方向甲方支付合同总费用的1‰违约金，支付违约金总金额不超项目总金额的10%。因项目成果不符合合同约定的任何后果均由乙方承担，包括但不限于承担因此造成的直接损失赔偿责任。

第十条：双方确定，在本合同有效期内，甲方指定

为甲方项目联系人，乙方指定　　　　　　　为乙方项目联系人。项目联系人承担以下责任：

1．项目编制过程中的沟通、协调工作；

2． 项目成果的报审、报批工作；

3．其他项目相关工作。

一方变更项目联系人的，应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应承担相应的责任。

第十一条：双方确定，出现下列情形，致使本合同的履行成为不必要或不可能的，可以解除本合同：

1．发生不可抗力；

2．履行期限满前，一方明确表示或者以自己的行为表明不履行合同的  ；

3．一方延迟履行合同，经催告后在合理期限内仍未履行合同的         ；

4．一方迟延履行或者有其它违约行为致使不能实现合同目的的   。

第十二条：双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第   1   种方式处理：

1．提交　　　  中国怀集                    仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

第十三条：双方确定：本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语，其定义和解释如下：

1． 无。

第十四条：与履行本合同有关的下列技术文件，经双方确认后，                     为本合同的组成部分：

1．技术背景资料：                                 ；

2．可行性论证报告：                               ；

3．技术评价报告：                                 ；

4．技术标准和规范：                               ；

5．原始设计和工艺文件：                           ；

6．其他：                                         ；

第十五条：双方约定本合同其他相关事项为： 本合同未尽事宜，双方应本着友好合作的原则，另行商议并写入补充条款。所有修改或补充条款都视为本合同的组成部分，具有与其它条款同等的法律效力。

第十六条：本合同一式  柒 份，甲乙双方各执叁份，采购代理机构壹份，具有同等法律效力。

第十七条：本合同经双方签字盖章后生效。

甲方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　　      　（签名）

年     月     日

乙方：                                          （盖章）

法定代表人／委托代理人：　　　　  　　      　　（签名）

年     月     日

印花税票粘贴处：

（以下由技术合同登记机构填写）

合同登记编号：

1．申请登记人：

2．登记材料：（1）

（2）

（3）

3．合同类型：

4．合同交易额：

5．技术交易额：

技术合同登记机构（印章）

经办人：

年    月    日

# 第五章 投标文件格式

- 格式1 投标书

致：广州广大工程项目管理有限公司

根据《怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目》（招标编号：GZGD-2017-018）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。提交投标文件正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒），副本6份。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州广大工程项目管理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话：              传真：              邮编：

- 格式2 投标一览表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 投标人名称 | 投标总价（元） | 完成时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. 已验收的高标项目应在签订合同3个月内完成； 2. 未验收的高标项目应在验收日期一年内完成。 |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中。（唱标信封、正本、副本分别独立密封）；

2、投标总价为投标人最终报价（人民币），包括投标人履行本项目合同（如果中标）所必须的所有成本费用和投标人应承担的一切税费，包括但不限于办公、交通、人员、差旅、文件、税费、测试工具费用及其他管理费用等。与详细报价表中相应包的投标总价一致；

3、若用小写表示的金额和用大写表示的金额不一致，以大写表示的金额为准；

4、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

5、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

6、如投标人的报价低于最高限价的80%，投标人应当在投标文件中作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标的，其投标视为无效投标。

- 格式3 详细报价清单

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 序号 | 费用名称 | 工作量/数量 | 单价 | 合价 （单位：人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目直接费用 |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  |  |  |  |
| 1.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 2 | 项目间接费用 |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  |  |  |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 3 | 综合管理费 |  |  |  |  |
| 3.1 |  |  |  |  |  |
| 3.2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 4 | 税费 |  |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              有效期限：

单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照或法人证书（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

- 格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZGD-2017-018”的《怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目》的服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年  月  日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字或盖章：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份放入“唱标信封”。

- 格式6 资格情况表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 组织机构代码证 |  | 见第 页 |
| 税务登记证 |  | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 投标人资质或经营范围 | 甲级测绘资质和乙级（含乙级）以上的地理信息系统工程、测绘航空摄影测绘资质（提供相关资质证书复印件）； | 见第 页 |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |

注：1、请报价人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如报价人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 附表1：联合投标协议书（参考格式）

联合投标协议书

与             就贵单位        招标项目的投标有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

一、由                牵头，                     参加，组成联合体共同进行招标项目的投标工作。

二、               为本次投标的主体单位，联合体以主体方的名义参加投标，联合体中标后，联合体各方共同与招标方签订合同，就本中标项目对招标方承担连带责任。

三、主体方                   负责                   等工作；

参加方                   负责               工作。

四、               负责             等工作，具体工作范围、内容以合同为准。

五、各方对于分享项目成果和知识产权的约定为：

六、各方的责任、权利、义务，在中标后经各方协商后报招标方同意另行签订协议或合同。

七、各方不得再以自己名义在本项目中单独投标。联合投标的项目负责人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究违约行为。

八、未中标，本协议自动废止。

主办方：                           参加方：

公章：                             公章：

法定代表人（签章）：                法定代表人（签章）：

地址：                             地址：

邮编：                             邮编：

电话：                             电话：

签订日期：    年    月    日

（注：联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章，不得分别签署协议书）

### 附表2：投标联合体授权主办方协议书（参考格式）

投标联合体授权主办方协议书

（联合体各方名称），                 组成联合体，共同参加怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目项目的投标，我单位现授权（联合体主办方名称）为本投标联合体主办方（投标主体单位），联合体主办方负责投标项目的一切组织、协调工作，并授权联合体主办方以联合体的名义参加项目的投诉，联合体主办方在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与本次招标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

本授权有效期至本次招标有关事务结束止。

被授权方（公章）：                      授权方（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：          法定代表人或授权代表（签章）：

电话：                                 电话：

地址：                                 地址：

授权方（公章）：

法定代表人或授权代表（签章）：

电话：

地址：

年      月    日

（注：联合投标时所需签署本协议，协议书需完全注明组成联合体各方成员，如由授权代表签名，需提交法定代表人签署的《授权书委托书》）

- 格式7 商务情况表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 履约能力及服务便利性 | 投标人投入本项目所具备的设备和专业技术人员能力： - 设备及人员：设备：投入GPS接收机及全站仪 台及以上、 架无人机系统设备, 人员：≥ 人。 2、以百度导航路线为依据，投标人总部距离怀集县国土资源局自驾车路程在 小时。 注：需提供有效的仪器鉴定证书、设备发票、营业执照、税务登记证复印件作和百度导航截图为评审依据；人员需提供自招标公告发布日前6个月的社保证明原件。 | 见第 至 页 |
| 主要项目负责人 | 项目主要技术人员情况： 1、项目负责人 项目总负责人：具有测绘高级工程师证书、国家注册测绘师证书，涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、互联网地图安全审核人员岗位培训证书 项。 2、项目技术负责人：具有测绘高级工程师证书及国家注册测绘师证书。（ ） 3、项目质量负责人：具有测绘高级工程师证书及国家注册测绘师证书。（ ） 以上岗位不能兼任的。 注：提供证书复印件，自招标公告发布日前6个月的社保证明原件。原件备查。 | 见第 至 页 |
| 企业荣誉及资质 | - 投标人具有有效期内的企业信用等级AAA证书及中国中小企业诚信示范单位证书。（ ） - 2004年以来，投标人具有税务纳税信用A级或以上资信纳税人荣誉证书，连续获得 年；总共获得证书 年。 注：提供证书复印件。 | 见第 至 页 |
| 投标人从业情况 | 投标人从事测绘行业工作年限 年。 注：以营业执照、事业单位法人证书作为评审依据。 | 见第 至 页 |
| 同类业绩 | 投标人自2012年以来完成或承担的项目： - 完成或承担过大比例尺（比例尺大于或等于1：2000）航空摄影测量项目的 个。 - 完成或承担农用地和耕地质量等级划分相关项目 个。 注：提供合同或中标通知书复印件。原件备查。 | 见第 至 页 |
| 获奖情况 | 投标人项目获奖情况： 1、完成的项目获得省级或以上科学技术奖 个； 2、完成的地理信息系统项目获得省部级或以上颁发的地理信息科技进步奖 个。 3、完成的项目（应含有制作1：2000DOM的工作内容）获得国家级学会颁发的优秀工程奖 个。 注：提供获奖证书或获奖公示等证明材料（需要说明工作内容的应提供合同复印件），时间以获奖证书颁发时间或公示时间为准。同一项目获得多个奖项的，按一个奖项计算。 | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式8 技术情况表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 序号 | 评审项目 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解 | 见第 至 页 |
| 2 | 初步技术方案（包括工作内容、研究方法和技术路线） | 见第 至 页 |
| 3 | 对项目建库系统的熟悉性和建库便利性： 具有“广东省高标准基本农田建后监管系统”开发单位开具相关证明熟悉性和便利性证明。（ ） 注：提供相关成果应用证明原件。 | 见第 至 页 |
| 4 | 项目组织、质量管控措施 | 见第 至 页 |
| 5 | 进度计划、保障措施、后期服务承诺 | 见第 至 页 |
| 6 | 技术创新和先进性： 1、使用GDCORS系统进行外业数据采集，按招标文件规定的坐标系统实时获取采集点坐标数据：具有GDCORS实时定位专用账户的 个。 2、根据投标人提供的设计方案中，采用《广东省2000国家大地坐标框架的建立机实时服务》成果转换到国家2000大地坐标系成果的（ ）。 注：提供相关成果应用证明原件。 | 见第 至 页 |
| 7 | 投标人认为对投标有利的其他资料 | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式9 用户需求书响应表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 用户需求书》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 合同条款条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、项目背景及意义 |  |  |  |
| 二、工作范围 |  |  |  |
| 三、成果内容及技术要求 |  |  |  |
| 四、提交成果规定 |  |  |  |
| 五、完成时间 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 格式10 投标保证金退还说明

广州广大工程项目管理有限公司：

我方为怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目（招标编号：GZGD-2017-018）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZGD-2017-018

开 户 人：

开户银行：

账    号：

投标人：（公章）

日  期：   年  月  日

注：银行进账单复印件（加盖公章）及保证金退还说明应装在单独的“保证金凭证复印件及退还说明”小信封内，封口盖公章在招标前提交。

- 格式11 交纳服务费承诺书

招标代理服务费承诺书

致：广州广大工程项目管理有限公司

如果我方在贵公司组织的怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目（招标编号：GZGD-2017-018）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应广州广大工程项目管理有限公司的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：     年   月   日

- 格式12 投标人资格声明函

投标人资格声明函

广州广大工程项目管理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目（招标编号：GZGD-2017-018）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

- 格式13 中小企业声明函

中小企业声明函

广州广大工程项目管理有限公司：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

- 附件1：资格文件

1-1组织机构代码证；

1-2 税务登记证；

1-3公平竞争承诺书；

1-4无行贿犯罪档案记录证明；

1-5 资质文件；

1-6 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件；

1-7 其他

- 附件2：商务文件

2.1 项目负责人情况

2.2 项目设备、人员配置情况

2.3 2012年至今完成同类或类似项目业绩一览表；

2.4 2010年至今获得奖项情况一览表；

2.5 投标人从业情况

2.6 企业荣誉及资质

2.7 管理体系认证；

2.8 本地化服务；

#### 2.1 项目负责人情况表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 姓名 |  |  |  | 性别 |  |  |  | 年龄 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  |  | 职称 |  |  |  | 学历 |  |  |  |
| 参加工作时间 |  |  |  |  | 从事同类项目负责人年限 |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人的资质情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 承担相关项目业绩 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 项目名称 |  |  |  | 完成日期 |  | 所获奖励 |  |  |

注：请附上有关个人证明文件复印件（身份证、学历/学位证、职称证、其他相关认证等）。

以上表格供参考。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

#### 2.2 项目人员配置情况表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职责 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上表格供参考，请附上有关个人证明文件复印件（身份证、学历/学位证、职称证、其他相关认证等）。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

#### 2.3 2012年至今完成同类或类似项目业绩一览表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 序号 | 项目名称 | 业主名称 | 项目内容 | 合同总价 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |

注：以上表格供参考，请提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或证明文件的复印件，否则该项业绩视为无效。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

#### 2.4 2010年至今获得奖项情况一览表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目

招标编号：GZGD-2017-018

| 序号 | 获奖项目名称 | 发证单位 | 奖项名称及等级 |
| --- | --- | --- | --- |

注：以上表格供参考，请提供本表所列的证书资料，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

- 附件3：技术文件

1、对项目的理解

2、初步技术方案（包括工作内容、研究方法和技术路线）

3、对项目建库系统的熟悉性和建库便利性

4、项目组织、质量管控措施

5、进度计划、保障措施、后期服务承诺

6、技术创新和先进性

7、投标人认为对投标有利的其他资料

# 第六章 评标文件

## 一．说明

- 1.概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州广大工程项目管理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

- 2.定义

采购人/业主单位：指怀集县国土资源局。

采购代理机构：指广州广大工程项目管理有限公司。

- 3.评标委员会组成

全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由七人单数组成，采购人代表一人，其余评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

## 二．评标须知

- 1.关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

- 2.关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

- 3.关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

- 4.关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

- 是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

- 与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

- 是投标项目的上级单位人员；

- 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

- 5.关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

## 三．评标原则

本次招标的评标方法采用综合评分方法。具体方法及流程如下：

- 1.收标及开标

采购代理机构按招标文件规定的时间和地点收标和开标。投标人必须派代表参加并签到。采购代理机构负责唱出每个投标人、投标总价、完成时间以及采购代理机构认为必要的、合适的其它内容。采购代理机构负责做好有关记录，记录中唱出的结果由各投标人代表、监督代表签字确认。

- 2.评标

评标分两个阶段进行：投标文件初步评审和投标文件详细评审。

#### 2.1投标文件初步评审

各评委首先对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步评审。

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

只有通过初步评审的投标文件，才能进入下一阶段的详细评审，否则予以废标。

当通过初步评审的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

#### 2.2投标文件详细评审

当通过初步评审的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、计算方法，各评委单独对每个投标人进行评审和比较。

评标采用综合评分法，各部分权重如下（技术及商务详细评审内容见后附表）：

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 40% | 10% | 100% |
| 满分 | 50分 | 40分 | 10分 | 100分 |

技术、商务评分计算公式：

投标人各子项得分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

投标人技术（商务）得分=投标人各子项得分之和

价格评审办法：

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 标准价格评分：取经过评标委员会修正后的所有投标人的最低投标价作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

## 四．定标和授标

综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按投标报价由低到高顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分顺序排列。

评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，采购人可以确定综合得分排名第二的中标候选人为中标人。以此类推。

评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发出中标通知书。同时将中标结果通知所有未中标的投标人，但毋须说明理由。中标人应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

## 五．附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格评审表

- 附表1 初步评审细则表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目    招标编号：GZGD-2017-018     日期：    年  月  日

| 评审内容 | 投标人序号 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 是否满足投标人资格要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足项目的完成时间要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否符合招标文件的签署盖章要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否按规定提交足够投标保证金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标有效期是否为90天 |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人证明书/法人授权委托书 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标报价不低于企业自身成本 |  |  |  |  |  |  |  |
| 是否满足项目需求的要求，且没有重大偏离 |  |  |  |  |  |  |  |
| 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结 论 |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

评委签名：

- 附表2 技术响应性评审表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目     招标编号：GZGD-2017-018    日期：    年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标 人1 | 投标 人2 | 投标 人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对项目的理解 | 8分 | 根据投标人对项目背景、项目目的、项目内容与时间要求的理解程度，对项目整体把握的优劣情况、项目要求理解与本省指导思想的符合度、项目范围地理的熟悉程度进行评议： 优秀得7-8分；良好得4-5分；一般得2-3分；差不得分。 |  |  |  |
| 2 | 初步技术方案（包括工作内容、研究方法和技术路线） | 10分 | 方案设计需符合怀集本地实际，具有可行性和科学性、对项目研究的工作思路、方法、技术路线综合评议。 优秀得8-10分；好得5-7分；一般得2-4分；差不得分。 |  |  |  |
| 3 | 对项目建库系统的熟悉性和建库便利性 | 5分 | 1、根据投标人对本项目建库系统“广东省高标准基本农田建后监管系统”的熟悉性和建库的便利性程度综合评分，好得2分，一般得1分。 2、有“广东省高标准基本农田建后监管系统”开发单位开具相关证明熟悉性和便利性证明的，加3分。 注：提供相关证明原件作评审依据。 |  |  |  |
| 4 | 项目组织、质量管控措施 | 10分 | 根据投标人对项目组织实施方案、进度安排、时间点控制、质量管理、保障措施的明确性、针对性、可行性、有效性进行评分。优秀得8-10分；良好得5-7分；一般得2-4分；差不得分。 |  |  |  |
| 5 | 进度计划、保障措施、后续服务承诺 | 7分 | 工作进度安排合理，保障措施可行，后期服务完备，完全满足招标要求，得6-7分；工作进度安排基本合理，保障措施基本可行，基本满足招标要求，得3-4分；工作进度安排不合理，保障措施不可行，后期服务能力差，不满足招标要求，得1-2分。 |  |  |  |
| 6 | 技术创新和先进性 | 10分 | 1、使用GDCORS系统进行外业数据采集，按招标文件规定的坐标系统实时获取采集点坐标数据：具有15个（或以上）GDCORS实时定位专用账户的，得5分；具有5-14个GDCORS实时定位专用账户的，得2分；具有4个以下的，得1分。 2、根据投标人提供的设计方案中，采用《广东省2000国家大地坐标框架的建立机实时服务》成果转换到国家2000大地坐标系成果的，得5分；其他方式提供国家2000大地坐标系成果的，得2分；没有不得分。 注：提供GDCORS账号使用证明原件和相关成果应用证明原件。 |  |  |  |
| 合计 |  | 50分 |  |  |  |  |

评委签名：

- 附表3 商务响应性评审表

项目名称：怀集县高标准农田上图入库和信息统计服务项目    招标编号：GZGD-2017-018      日期：    年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 | 投标 人1 | 投标 人2 | 投标 人3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 履约能力及服务便利性 | 4分 | 投标人投入本项目所具备的设备和专业技术人员能力： 1、设备及人员：设备：≥10台GPS、2架无人机系统设备，人员：≥50人，得2分；设备：≥5台GPS、1架无人机系统设备，人员：≥30人，得1分；其他不得分。 2、以百度导航路线为依据，投标人总部距离怀集县国土资源局自驾车路程在3小时以内的得2分，3小时以上的得1分。 注：需提供有效的仪器鉴定证书和设备发票、营业执照、税务登记证复印件和GDCORS账号使用证明原件作为评审依据；人员需提供自招标公告发布日前6个月的社保证明原件。自有设备提供购置发票复印件。 |  |  |  |
| 2 | 主要项目负责人 | 6 | 1、项目总负责人：具有测绘高级工程师证书、国家注册测绘师证书，涉密测绘成果管理人员岗位培训证书、互联网地图安全审核人员岗位培训证书，每有一项得1分，该项满分4分。 2、项目技术负责人：具有测绘高级工程师证书及国家注册测绘师证书的得1分。 3、项目质量负责人：具有测绘高级工程师证书及国家注册测绘师证书的得1分。 以上岗位不能兼任的。 注：提供证书复印件，自招标公告发布日前6个月的社保证明原件。 |  |  |  |
| 3 | 企业荣誉及资质 | 8分 | - 投标人具有有效期内的企业信用等级AAA证书及中国中小企业诚信示范单位证书，得2分。 - 2004年以来，投标人获得由税务部门颁发的A级或以上资信纳税人荣誉证书：连续6年以上（含）获得，得4分；连续4年（含）获得，得2分；连续2年获得，得1分；其他不得分。总共获得10年以上（含）的，加2分。 注：提供证书复印件。 |  |  |  |
| 4 | 投标人从业情况 | 2分 | 根据投标人从事测绘行业工作年限评分：从事20年以上的，得2分；3年至20年（含）的，得1分；其他不得分。 （以营业执照、事业单位法人证书作为评审依据） |  |  |  |
| 5 | 同类业绩 | 10分 | 投标人自2012年以来完成或承担的项目： - 完成或承担过大比例尺（比例尺大于或等于1：2000）航空摄影测量项目的，每个1分，本项最高 1分。 - 完成或承担农用地和耕地质量等级划分相关项目，每个项目得1分，本项最高得9分。 注：提供合同或中标通知书复印件。 |  |  |  |
| 6 | 获奖情况 | 10分 | 1、完成的项目获得省级或以上科学技术奖，每个得2分，本项最高4分； 2、完成的地理信息系统项目获得省部级或以上颁发的地理信息科技进步奖，每个得2分，本项最高4分。 3、完成的项目（应含有制作1：2000DOM的工作内容）获得国家级学会颁发的优秀工程奖，每个得2分，本项最高2分。 注：提供获奖证书或获奖公示等证明材料（需要说明工作内容的应提供合同复印件），时间以获奖证书颁发时间或公示时间为准。同一项目获得多个奖项的，按一个奖项计算。 |  |  |  |
| 合计 |  | 40分 |  |  |  |  |

评委签名

| 附表4 价格评审表 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 |  | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名